## Hoja1
CONOGRAMA DE TRABAJO - MABEL MOLINA
| ABRIL | [29 empty] | MAYO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Tabla de Tonos (Color)
Tabla de Tipos de Teñido (color)
Ficha de Colores por cliente
Mantenimiento de Tela-Color
Tipo de Defectos
Tabla Defectos por tipo (Standares-tolerancias)
Ficha de Control de Calidad de Telas
Reporte de Control de Calidad de Telas
Definición de Specs para rectilineos | bar: MAYO 2
Ficha Rectilineos | bar: MAYO 2 to MAYO 4
Rectilineo Color | bar: MAYO 4 to MAYO 5
Tipos de Servicio | bar: MAYO 5 to MAYO 6
Maestro de Servicios | bar: MAYO 6
Tallas
Proporciones
Temporadas | bar: MAYO 23 to MAYO 27; MAYO 30 to MAYO 31
Estilos
Tipo de Prenda
Genero
Ficha Proto
Ficha de Consumos de Proto
Ficha de Tiempos de Proto